## Slide 1
4조 I1E4팀
호텔 업종 회사
포스트 코로나 대응 매출 다각화
프로젝트 계획서
- 2021. 05. 20 -

## Slide 2
프로젝트 추진 개요
프로젝트 구축 범위
프로젝트 추진 방법론
프로젝트 조직 및 역할
프로젝트 일정
예상이슈

## Slide 3: 1. 프로젝트 구축 개요
본 프로젝트는 호텔산업의 매출 감소에 따른 매출 증대 및 다각화 목적으로 합니다.
배경
COVID19로 인한 매출감소
배경 1
외국인 관광객 감소
배경 2
목적
호텔산업 매출 다각화와 사업 다각화 방안 마련
COVID19 외 전염병 확산 시 대비책 마련
호텔 산업의 인식 전환(호텔 내 시설 및 프로그램 개발)
목적 1
내국인 관광객 유치 방안 탐색
목적 2
2021.05.18 ~ 2021.06.11 (4주)
기간

## Slide 4: 2. 구축 범위
본 프로젝트의 구축 범위는 피어 그룹의 매출 데이터와 코로나19, 관광, 숙박업 관련 데이터까지 입니다.
공공데이터센터
https://www.data.go.kr/index.do
다트
http://dart.fss.or.kr/
회사 재무제표
(사업보고서, 감사보고서)
코로나19 확진자 및 사망자 수
코로나 19 백신 접종률
산업별 구직급여 신청자 수
피어 그룹 5개사 영업이익 및 객실 점유율
외국인 관광객 방한 추이
코로나 확진자 관련 데이터
소스 데이터
구축 범위
마스터 데이터
연관데이터
기대 효과
기대효과 1
- 향후 비슷한 전염병 확산 시 대비 가능
기대효과 2
- 고객층 다양화를 통한 리스크 관리 및 매출 증대
KOSIS
https://kosis.kr/serviceInfo/openAPIGuide.do
한국 관광 데이터랩
https://datalab.visitkorea.or.kr/datalab/portal/main/getMainForm.do
관광객 입출국 기록

## Slide 5: 3. 프로젝트 추진 방법론
본 프로젝트에서는 에자일 방법론을 사용하며, 각 단계별 산출물 작업으로 원활한 커뮤니케이션을 이루도록 할 것입니다.
프로젝트 내용 이해 및 진행 계획 수립
프로젝트 계획 수립
프로젝트 세부일정 계획 수립
Kick-off
요구사항을 정의하고 환경에 대한 분석과 시스템 설계를 진행
요구사항 정의
데이터 분석 항목에 대한 요구사항 정의
요구사항 별 목적 정의
현행 시스템 분석
고객사 업무 프로세스 분석
시스템 및 데이터 환경에 대한 분석
기술 구조 설계
데이터 엔티티 설계
ERD 설계 및 테이블 설계
분석 화면 설계
논리/물리 모델링
데이터 로딩 프로세스/흐름 설계
데이터 구조 및 화면 개발
SAC 모델링 구현
테이블 구축
데이터 적재(마스터, 트랜잭션)
Data Flow 구축
Information View 구축
분석 화면 설계
화면 개발
데이터와 화면 연계
보고서 폼 개발
구현된 화면 결과에 대한 통합 테스트(데이터 검증) 진행
테스트 환경 준비
운영환경이관
테스트 계획 수립
테스트 계획서 작성
시나리오 작성
테스트 진행
시나리오 중심 테스트 진행
테스트 결과 반영
테스트 결과서 작성
결과서 작성
결과 정리 및 완료보고서 작성
진행 결과에 대한 리뷰
완료보고서 작성
Biz.Blueprint
Realization
Go-Live & Support
Final Preparation
Preparation
주요 Task
주요
산출물
프로젝트 추진 계획서
요구사항 정의서
현행 시스템 분석서
ERD
테이블설계서
데이터 흐름 설계서
화면 설계서
SAC 데이터 모델
분석용 화면
분석보고서 폼
완료보고서
테스트 계획서
테스트 시나리오
테스트 결과서

## Slide 6: 4. 프로젝트 조직 및 역할
육소은을 전체 리더로 본 시스템 구축이 진행되며, 투입 인력별 역할은 아래와 같습니다.
프로젝트 조직도
인력별 역할
육소은
프로젝트 관리자(PM)
박종범 육소은 전재목
데이터 수집
박시연 육소은
분석/설계
박시연 박종범 육소은 전재목
개발
박시연 박종범
테스트
구분 | Role & Responsibilities | 
 | 담당자 | 역할
프로젝트 관리 | 육소은 | 전반적인 프로젝트 관리 고객과의 효율적인 소통 프로젝트 시작부터 완료까지 모든 책임
데이터 수집 | 박종범, 육소은, 전재목 | 리스크 관리와 매출 증대를 위한 데이터 수집
분석/설계 | 박시연, 육소은 | 프로세스 및 DB 설계 설계 산출물 작성
개발 (RDB) | 박종범, 전재목 | 설계한 DB를 기준으로 개발
개발 (Model) | 박시연, 박종범, 육소은, 전재목 | 데이터 분석 및
개발 (Story) | 전재목 | 개발한 Model을 바탕으로 Story 구성
테스트 | 박시연, 박종범 | 작성된 프로그램의 정상적인 작동 여부에 대한 테스트 수행 오류 사항 기록 및 피드백

## Slide 7: 5. 프로젝트 일정
아래와 같이 프로젝트 일정이 진행되며, 투입 인력별 역할은 아래와 같습니다.
구분 | Activity | 1주차 |  |  | 2주차 |  |  |  | 3주차 |  |  |  | 4주차 |  |  |  | 비고(산출물)
 |  | 1일 | 2일 | 3일 | 1일 | 2일 | 3일 | 4일 | 1일 | 2일 | 3일 | 4일 | 1일 | 2일 | 3일 | 4일 | 
Preparation | 요구사항정의서 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 요구사항정의서
 | 데이터 정의 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 데이터 정리 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 데이터 관리
Biz.Blueprint | ERD 작성 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ERD
 | 테이블 정의서 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TABLE 정의서
 | 데이터 설계 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Realization | 데이터 통합 DB |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Data Base
 | 화면설계 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 화면가이드
 | 개발 및 수정 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Final Preparation | 테스트 및 수정 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 예비결과물
 | 결과정리 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 완성

## Slide 8: 6. 예상 이슈
시스템 구축 과정에서 아래와 같은 3가지 이슈가 예상되며, 대응방안은 다음과 같습니다.
No | 예상이슈 | 대응방안
1 | 데이터에 따라 분기별, 연도별 등 지원하는 시점이 달라 기준을 맞추기 어려움 | 하나의 시점 기준을 정해 데이터를 정제하거나 분기별, 연도별 등의 기준으로 데이터를 따로 만든다
2 | 데이터의 양들이 방대하여 데이터를 적재하는 데에 상당한 시간이 소요가 될 수 있음 | 적재하는 양의 데이터를 나누어 조금씩 업데이트를 하는 것
3 | 투숙객의 정확한 정보 데이터가 없음 | 다른 데이터를 이용해 투숙객 정보를 추측해야 한다

## Slide 9: 6. 참조 벤치마킹 회사
벤치마킹 회사 5개는 다음과 같습니다.
No | 벤치마킹 회사 | 회사 설명
1 | 호텔신라 | 호텔신라는 삼성그룹의 관광 계열사이다. 삼성그룹 내 호텔사업부 창설을 필두로 하여 서울, 제주에 호텔을 건립하고 2006년부터 중국 쑤저우 신라호텔을 위탁 운영을 시작했다.
2 | 호텔롯데 | 롯데호텔은 호텔롯데가 운영하는 대한민국의 호텔이자 호텔 브랜드이다. 2017년 럭셔리호텔 브랜드인 시그니엘을 도입해 123층 한국최초 101층에 호텔을 열었다.
3 | 조선호텔앤리조트 | 조선호텔앤리조트은 대한민국의 호텔 업체이다. 현재, 웨스틴 조선호텔 서울과 웨스틴 조선호텔 부산 그리고 포포인츠 바이 쉐라톤 서울 남산레스케이프 호텔 까지 총 4개의 호텔을 운영하고 있다.
4 | 파라다이스 | 파라다이스는 외국인 전용 카지노 및 호텔 사업을 운영하고 있는 기업이다.
5 | 엠배서더즈 | 그랜드 앰배서더 서울은 1955년 금수장으로 시작하여 60여년의 역사를 가진 서울 중구 장충동에 위치한 특 1급 호텔이다. 층수는 지상 19층, 지하 2층이다.